|  | Утверждаю: Директор ООО «РЭУ-4» ______________ И.А. Бублик |
| --- | --- |

План мероприятий по текущему ремонту жилого фонда ООО «РЭУ-4» на 2012 г.

| №п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Количество | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Апанасенко, 1 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Апанасенко, 11 | Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии Монтаж линии освещения над подъездами Монтаж линии освещения в подвальных помещениях | кв.30,88 | Июль До 01 июля Март Март |
|  | Апанасенко, 3 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Апанасенко, 5 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Апанасенко, 7 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Апанасенко, 78 | Установка общедомового узла учета электрической энергии Текущий ремонт линии освещения в подъезде Ремонт отдельных участков канализации | 1 подъезд Подвальное помещение | До 01 июля Май Апрель |
|  | Апанасенко, 82 | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Ремонт отмостки,ремонт приямок Установка общедомового узла учета электрической энергии Текущий ремонт линии освещения в подъезде | кв.57 кв.57 Все подъезды | Май Июль Август До 01 июля Июнь |
|  | Апанасенко, 84 | Ремонт кровли (ливневка) Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв.58 | Июнь До 01 июля |
|  | Апанасенко, 86 | Ремонт кровли Утепление торцевой стены Установка общедомового узла учета электрической энергии Монтаж линии освещения над подъездами Ремонт отдельных участков канализации | кв. 86 Все подъезды | Июнь Сентябрь До 01 июля Июль Июнь |
|  | Апанасенко, 86/1 | Ремонт кровли Утепление торцевой стены Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии Монтаж линии освещения над подъездами Ремонт отдельных участков канализации | кв 89 кв 59,60,73,89 Все подъезды Подвальное помещение | Июль Август Июль До 01 июля Сентябрь Июль |
|  | Апанасенко, 86/2 | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии Монтаж линии освещения над подъездами | кв 30 кв 9 Все подъезды | Май Август До 01 июля Сентябрь |
|  | Апанасенко, 88 | Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт отдельных участков канализации | Подвальное помещение | До 01 июля Апрель |
|  | Апанасенко, 90 | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Ремонт лестничной клетки Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 57 4 под | Сентябрь Август Июль До 01 июля |
|  | Водопроводная, 327 | Ремонт шиферной кровли Ремонт отмостки Установка общедомового узла учета электрической энергии Монтаж линии освещения над подъездами, в подъезде Ремонт отдельных участков канализации | 1 подъезд Подвальное помещение | Апрель Июнь До 01 июля Октябрь В течении года |
|  | Водопроводная, 327А | Установка общедомового узла учета электрической энергии Монтаж линии освещения над подъездами, в подъезде Ремонт отдельных участков канализации Утепление двери | Подвальное помещение 1 подъезд | До 01 июля Октябрь В течении года Май |
|  | Водопроводная, 329 | Ремонт шиферной кровли Монтаж линии освещения над подъездами, в подъезде Ремонт отдельных участков канализации | Кв. 9, 16 1 подъезд | Май Ноябрь В течении года |
|  | Водопроводная, 331 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Водопроводная, 333 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Водопроводная, 335 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Водопроводная, 343 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Водопроводная, 345 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Водопроводная, 347 | Масляная окраска газовых труб Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт отдельных участков канализации | Подвальное помещение | Октябрь До 01 июля Июнь-июль |
|  | Водопроводная, 354 | Утепление стены(угол спальни) Ремонт отмостки Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт отдельных участков канализации | кв. 74 Подвальное помещение под 6 подъездом | Июль Август-сентябрь До 01 июля Апрель |
|  | Водопроводная, 356 | Ремонт кровли Ремонт отмостки Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт отдельных участков канализации Замена коллектора холодной воды | кв 107 Подвальное помещение Подвальное помещение | Май Июль-август До 01 июля Сентябрь Март |
|  | Водопроводная, 358 | Ремонт кровли Ремонт трещин в кирп.кладке Ремонт лестничной клетки Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт отдельных участков канализации | кв 10,11,28, 48, 49, 116, 118, 130, 135,166,181 кв 87 6 подъезд Подвальное помещение | Июнь-июль Август Сентябрь До 01 июля В течении года |
|  | Водопроводная, 362 | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 14,60,101 | Сентябрь До 01 июля |
|  | Водопроводная, 362/2 | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 66,68,69 | Сентябрь До 01 июля |
|  | Водопроводная, 362/3 | Установка общедомового узла учета электрической энергии Установка металлопластикового окна в подъезде Ремонт кровли беседки | 1 подъезд Придомовая территория | До 01 июля Июнь Май |
|  | Водопроводная, 366 | Ремонт кровли над козырьками Ремонт отмостки Ремонт подъезда Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт отдельных участков канализации | 1, 7 подъезд 6 подъезд Подвальное помещение | Сентябрь Июль Октябрь До 01 июля В течении года |
|  | Водопроводная, 368 | Ремонт кровли балкона Ремонтмежпанельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 49 кв 29,72,76 | Май Июнь До 01 июля |
|  | Гагарина, 110 | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 29,30,32 | Июнь До 01 июля |
|  | Гагарина, 112 | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 8,10,12,17,19,22 | Июнь До 01 июля |
|  | Достоевского, 11 | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 32 кв 109,132 | Июнь Август До 01 июля |
|  | Достоевского, 11А | Ремонт отмостки Закрепление и окраска газовых труб Установка общедомового узла учета электрической энергии Замена коллектора горячей воды | Подвальное помещение | Май Июнь-июль До 01 июля Май |
|  | Достоевского, 13 | Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт отдельных участков канализации | Подвальное помещение | До 01 июля В течении года |
|  | Достоевского, 9 | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт отдельных участков канализации | кв 28,29,40 Подвальное помещение | Август До 01 июля Апрель-май |
|  | Дунаевского, 11 | Ремонт кровли Ремонт подъезда Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 46 6 подъезд | Июль Июнь До 01 июля |
|  | Дунаевского, 5 | Ремонт кровли Утепление стены Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 60,101,128,157,160 кв 74 | Июль-август Сентябрь До 01 июля |
|  | Калинина, 188 | Ремонт стальной кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт циркуляции водопровода горячей воды | кв 45 Технический этаж | Май До 01 июля Май-июнь |
|  | Калинина,149 | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт отдельных участков канализации | кв 50 Подвальное помещение | Апрель До 01 июля В течении года |
|  | Калинина,155 | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 37,39,40 кв 29 | Сентябрь Август До 01 июля |
|  | Калинина 161 | Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 11, 41, 61 | Август До 01 июля |
|  | Калинина,163 | Ремонт водомерной рамки на коллекторе холодной воды Установка общедомового узла учета электрической энергии | Подвальное помещение | Июль До 01 июля |
|  | Калинина,165 | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт отдельных участков канализации | кв 90,151,70 Подвальное помещение | Июль До 01 июля В течении года |
|  | Калинина,171 | Ремонт кровли на балконных навесах Установка общедомового узла учета электрической энергии | 1-6 п. | Апрель-июнь До 01 июля |
|  | Калинина,173 | Ремонт кровли Ремонт лестничной клетки Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 200,277 2 подъезд кв 40,58 | Апрель-май Август Сентябрь До 01 июля |
|  | Калинина, 177 | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв.64 | Сентябрь До 01 июля |
|  | Калинина,180 | Ремонт кровли Ремонт лестничной клетки Ремонт отмостки Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 56,87 1,2этаж 4 подъезд | Сентябрь Июнь Август-сентябрь До 01 июля |
|  | Калинина,181 | Ремонт кровли Ремонт лестничной клетки Установка общедомового узла учета электрической энергии Замена циркуляционного трубопровода горячей воды | кв 33,70 6 подъезд,1подъезд | Сентябрь Май До 01 июля Июнь-июль |
|  | Калинина,182 | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 73 кв 67 | Август Июнь До 01 июля |
|  | Калинина,182/1 | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв35 | Август До 01 июля |
|  | Калинина, 183, | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Ремонт отмостки между домами 181-183 Установка общедомового узла учета электрической энергии | 36,87, козырек 1 подъезд кв 31по лестничному маршу с 1 по 10 этаж | Сентябрь Сентябрь-октябрь Июль До 01 июля |
|  | Калинина,186 | Ремонт кровли Ремонт лестничной клетки Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв33,70,34 2,4подъезд | Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь До 01 июля |
|  | Кооперативная, 174 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Кочубея, 177 | Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 86,96,17 | Октябрь-ноябрь До 01 июля |
|  | Новая, 11а | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 60 кв13,14 | Октябрь Октябрь-ноябрь До 01 июля |
|  | Новая, 15 | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт коллектора холодной воды | кв 88 кв13,27,87 Подвальное помещение | Апрель-май Май-июнь До 01 июля Сентябрь |
|  | Новая, 15а | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт коллектора холодной воды | кв 89 Подвальное помещение | Май До 01 июля Октябрь-ноябрь |
|  | Новая, 17 | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт отдельных участков канализации | кв 28,60,88,90 кв 1 Подвальное помещение | Апрель-май Май До 01 июля В течении года |
|  | Новая, 3а | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии | 3 подъезд кв 29,30,36 кв 87 | Сентябрь-октябрь Ноябрь До 01 июля |
|  | Первомайская, 61 | Ремонт стальной кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 9,11 | Май До 01 июля |
|  | Приборостроительная, 2а | Обшивка балконов металлопрофилем Установка общедомового узла учета электрической энергии | 18 балконов | Апрель До 01 июля |
|  | Приборостроительная, 6 | Ремонт стояков горячего и холодного водоснабжения Установка двери во входе в бойлерную Установка общедомового узла учета электрической энергии | Подвальное помещение 3 подъезд | Май Март До 01 июля |
|  | Приборостроительная, 6а | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии Ремонт входов в подвалы Замена канализации в подвальном помещении | кв 13,88,3 и 7 подъезд лестничные клетки 4,8 подъезд 4,5,6,7,8 подъезды | Август-сентябрь До 01 июля Май Январь-февраль |
|  | Революционная,26 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Советская, 27 | Установка общедомового узла учета электрической энергии Установка лавочек Ремонт канализации | Придомовая территория Подвальное помещение | До 01 июля Июнь Апрель |
|  | Степная, 63 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Степная, 65 | Ремонт стальной кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 9,10,12 | Апрель До 01 июля |
|  | Степная, 67 | Ремонт шиферной кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 9,11 | Апрель |
|  | Степная,16-а | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 39,40,19,64,14. козырек над 3 подъездом | Август-сентябрь До 01 июля |
|  | Степная,18 | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 18 | Сентябрь До 01 июля |
|  | Степная,18-а | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 58,78 | Август До 01 июля |
|  | Степная,2 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Степная,2-а | Ремонт кровли Расшивка кирпичной кладки Ремонт лестничной клетки Установка общедомового узла учета электрической энергии | 3 подъезд кв 22 5,4,2,3подъезд | Август Август Август-декабрь До 01 июля |
|  | Степная,2-б | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 88 кв 88 | Сентябрь Сентябрь До 01 июля |
|  | Степная,4 | Ремонт кровли Ремонт входа в подвал Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 50 балкон | Сентябрь До 01 июля |
|  | Степная,8-а | Ремонт кровли Ремонт меж панельных швов Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 60 | Сентябрь Октябрь |
|  | Степная,8-б | Ремонт кровли Установка общедомового узла учета электрической энергии | кв 28,43 | Октябрь До 01 июля |
|  | Энгельса, 124 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Энгельса, 126 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |
|  | Энгельса, 99 | Установка общедомового узла учета электрической энергии |  | До 01 июля |

Гл. инженер 													Ю.И. Михайлов